## Alcance - No alcance
Resumen del sistema a probar
La empresa SWAGLABS requiere una prueba automatizada de su web tipo marketplace de articulos deportivos
Alcance
Se comprede dentro del alcance realizar Pruebas funcionales y autamatizadas, en la página web de SAWBLABS, teniendo en cuenta que se realizará para el sistema operativo de Windows y se trabajará sobre el navegador Google Chrome. Se definirá una estrategia para asegurar su funcionalidad en el rango de versiones objeto de las pruebas. Se utilizará la metodología acordada con el cliente, con el alcance detallado mas adelante. Los flujos definidos para el proceso de pruebas en el alcance propuesto para la aplicación es:
Funcionalidad Click en Menú Funcionalidad de compra Funcionalidad Login Exitoso Funcionalidad Logout Funcionalidad botones de redes sociales Funcionalidad Login Fallido La pruebas se realizarán: 1. En idioma español. 2. Se realizará pruebas en el sistema operativo de Windows 3. El set de pruebas se realizará completo en sobre el navegador Google Chrome 4. En la estrategia de la pruebas, se indica la forma de como garantizar el funcionamiento de las demás versiones 5. Para las pruebas se tendrán en cuenta 4 usuarios, y con ellos se realizará la ejecución de todo el set de pruebas
No Alcance
* Realizar verificación a funcionalidades que no se especifique dentro del alcance aquí acordado y según la documentación. * Realizar verificación de la página web desde dispositivos moviles * Realizar verificación a funcionalidades de programación de entregas de productos comprados o pedidos masivos. * Validación formato de campos en los formularios de aplicativo que no estén especificados en la documentación. * Aspectos no contemplados en la documentación y capacitación funcional recibida por parte de SAWBLABS. * Validación que la base de datos interna de SAWBLABS, almacene los datos registrados en la página web * Parametrizaciones de usuarios. * Creación de campos o tablas en B.D. * Modificaciones a SP, Job, Trigger, API, procedimientos almacenados. * Carga de datos, usuarios. * Pruebas de requisitos. * Configuraciones de ambientes, usuarios y accesos a los aplicativos. * Transacciones, soluciones o sistemas no especificadas dentro del numeral Alcance.
Supuestos y requerimientos
La página web se encuentra disponible para la ejecución del set de pruebas.
La estimación se realiza bajo el supuesto que los datos requeridos para las pruebas son suministrados por parte del cliente y son seguros para la ejecución en el ambiente de pruebas.
El cliente suministra la información de los perfiles (usuarios y contraseñas) que podrían interactuar en las pruebas.
SQA se estará comunicando oportunamente con el equipo de desarrollo para la atención y solución efectiva de los hallazgos que se reporten.
El cliente deberá proporcionar a SQA un ambiente funcionalmente estable para garantizar la correcta ejecución del set de pruebas.
El desarrollador realizó las pruebas unitarias requeridas para garantizar estabilidad en las funcionalidades de la página web.
El personal que apoye el trabajo en las diferentes actividades para el bienestar del proyecto, está informado y tiene claridad sobre el alcance de proyecto.
Documentos recibidos
PFA_QA_Nuevo_SwagLABS.pdf En este documento se observa el requerimiento de testing completo que solicita el cliente se aclara que se cuenta con la versión 1 de dicho documento cualquier modificación a este podría reflejarse en retrasos en la entrega del proyecto.
Quien realiza la estimación y visión
Mateo Moncada Rico
Automatizador de pruebas de software
2021-07-09

## Estrategia
Estrategia de pruebas
Realizar el proceso de Pruebas funcionales bajo metodología definida con el cliente. Se ejecutarán uno a uno los casos de prueba diseñados con base al alcance definido, con el objetivo de encontrar los hallazgos de forma temprana los cuales se reportaran en la herramienta correspondiente para ser gestionados y solucionados, una vez corregidos los incidentes encontrados se realizará la regresión, la cual está compuesta por un retest de los incidentes resueltos y la ejecución de la ruta crítica. Aspectos a tener en cuenta en el proceso de pruebas: * El aplicativo para el diseño de casos prueba, ejecución de los casos, será Testlink suministrado por SQA S.A o el que el cliente disponga para esta actividad * El aplicativo para el reporte de incidentes será Mantis, suministrado por SQA S.A o el que el cliente disponga para esta actividad * La toma de evidencias se realizará en la plantilla en formato Word definida por SQA, la cual se compartirá al cliente al finalizar la ejecución de la prueba. * La ejecución se iniciará una vez el usuario acepte el diseño de los casos de prueba. * Para estas pruebas se contemplarán flujos básicos y alternos, que permitan verificar el correcto funcionamiento de cada una de las funcionalidades implementadas y acorde a los casos de prueba diseñados * Se realizarán pruebas de la ruta crítica; en una versión definida por el cliente, validando que la funcionalidad de cada proceso en las diferentes pantallas cumpla con el alcance definido por el cliente * Se comprende dentro de la estrategia un primer ciclo de pruebas para la ejecución. A medida que se encuentren defectos se reportarán en la herramienta Mantis y cuando estos sean solucionados por desarrollo se procederá con un siguiente ciclo de ejecución para verificar su solución. En caso de ser necesario, se ejecutarán pruebas de regresión de acuerdo a la priorización de casos, realizada con base en los requisitos de mayor impacto para el negocio. * A medida que se avance en la ejecución de la prueba, se llegan a identificar posibles nuevos escenarios de prueba, estos serán diseñados y ejecutados, se informara a través de correo electrónico al usuario sobre los nuevos cambios, de igual manera si llegaran a existir casos de prueba cuyo diseño no aplique al desarrollo desplegado, estos casos serán deshabilitados, * En caso tal que se evidencien dificultades críticas, incidencias Stopper durante la ejecución, se informará por correo al cliente para la respectiva gestión con el fin de avanzar en el plan de las pruebas. * Las pruebas relacionadas con la página web que entregue el cliente, serán ejecutas en equipo de computo suministrado por SQA S.Q, con S.O Windows 10"

## Escenarios
Escenario | ID | Título | Caso de negocio | Precondiciones | Descripción | paso a paso | resultado esperado | post condiciones
Flujo de Login | 1 | Inicio de sesión exitoso con el usuario problem_user | DADO que me encuentro en la pagina web https://www.saucedemo.com/ CUANDO ingrese los datos de login en los campos correspondientes | Tener un usuario y su respectiva contraseña para la ejecución de la prueba | Se validará que el usuario problem_user pueda acceder al portal web | 1. Abrir el navegador Mozilla Firefox 2. Ingresar al enlace https://www.saucedemo.com/ 3. Ingresa en el campo "Username" el nombre de usuario. 4. Ingresa en el campo "Password" la contraseña del usuario. 5. Dar click en el botón "LOGIN". | ENTONCES el usuario podrá visualizar el menú de productos. | Cerrar la ventana del navegador
| 2 | Inicio de sesión fallido con el usuario locked_out_user | DADO que me encuentro en la pagina web https://www.saucedemo.com/ CUANDO ingrese los datos de login en los campos correspondientes | Tener un usuario y su respectiva contraseña para la ejecución de la prueba | Se validará que el usuario locked_out_user pueda acceder al portal web | 1. Abrir el navegador Mozilla Firefox 2. Ingresar al enlace https://www.saucedemo.com/ 3. Ingresa en el campo "Username" el nombre de usuario. 4. Ingresa en el campo "Password" la contraseña del usuario. 5. Dar click en el botón "LOGIN". | ENTONCES la web de Login, mostrará un mensaje de error | Cerrar la ventana del navegador
Flujo de Visita el Twitter de la página | 3 | Visita exitosa a las redes sociales de la página web con el usuario problem_user | DADO que me encuentro en la pagina web https://www.saucedemo.com/ CUANDO de click al botón de redes sociales | Tener un usuario y su respectiva contraseña para la ejecución de la prueba | Se validará que el botón de redes sociales, haga el redireccionamiento correcto al perfil de Twitter de SAUCELABS | 1. Abrir el navegador Mozilla Firefox 2. Ingresar al enlace https://www.saucedemo.com/ 3. Ingresa en el campo "Username" el nombre de usuario. 4. Ingresa en el campo "Password" la contraseña del usuario. 5. Dar click en el botón "LOGIN". 6. Dar click en el botón de la red social Twitter. | ENTONCES el usuario podrá visualizar el perfil de Saucelabs en todas sus redes sociales | Cerrar la ventana del navegador
Flujo de Logout | 4 | Cierre de sesión exitoso con el usuario problem_user | DADO que me encuentro en la pagina web https://www.saucedemo.com/ CUANDO de click al menú desplegable Y al botón "LOGOUT" | Tener un usuario y su respectiva contraseña para la ejecución de la prueba | Se validará que el botón "LOGOUT" realice correctamente el cierre de la sesión del usuario problem_user | 1. Abrir el navegador Mozilla Firefox 2. Ingresar al enlace https://www.saucedemo.com/ 3. Ingresa en el campo "Username" el nombre de usuario. 4. Ingresa en el campo "Password" la contraseña del usuario. 5. Dar click en el botón "LOGIN". 6. Dar click al menú desplegable. 7. Dar click al botón "LOGOUT". | ENTONCES el usuario habrá cerrado la sesión | Cerrar la ventana del navegador
Flujo de menu desplegable | 5 | Despliegue exitoso del menu con el usuario problem_user | DADO que me encuentro en la pagina web https://www.saucedemo.com/ CUANDO de click al boton menú de la parte superior izquierda | Tener un usuario y su respectiva contraseña para la ejecución de la prueba | Se validará que el botón de menú desplegable, se despliegue correctamente. | 1. Abrir el navegador Mozilla Firefox 2. Ingresar al enlace https://www.saucedemo.com/ 3. Ingresa en el campo "Username" el nombre de usuario. 4. Ingresa en el campo "Password" la contraseña del usuario. 5. Dar click en el botón "LOGIN". 6. Dar click al menú desplegable. | ENTONCES el usuario podrá visualizar el menú de opciones. | Cerrar la ventana del navegador
Flujo de Compra | 6 | Compra de producto extiosa con el usuario standard_user | DADO que me encuentro en la pagina web https://www.saucedemo.com/ CUANDO agrego productos al carrito | Tener un usuario y su respectiva contraseña para la ejecución de la prueba | Se validará que el usuario standard_user pueda agregar productos al carrito para su posterior compra. | 1. Abrir el navegador Mozilla Firefox 2. Ingresar al enlace https://www.saucedemo.com/ 3. Ingresa en el campo "Username" el nombre de usuario. 4. Ingresa en el campo "Password" la contraseña del usuario. 5. Dar click en el botón "LOGIN". 6. Dar click en "ADD TO CART" a los productos deseados. 7. Dar click al carrito. 8. Dar click en el botón "CHECKOUT" 9. Ingresa en el campo "First Name" el nombre del comprador. 10. Ingresa en el campo "Last Name" el apellido del comprador. 11. Ingresa en el campo "Zip Code" el código postal. 12. Dar click en el botón "CONTINUE". 13. Dar click en el botón "FINISH". | ENTONCES confirmo la compra de mis productos. | Cerrar la ventana del navegador

## Estimación
ACTIVIDADES A REALIZAR
ACTIVIDADES | TIEMPO ESTIMADO (horas) | OBSERVACIONES
Conocimiento | 8 | Estudio de documentación
Capacitación en la Aplicación
Planeación | 8 | Elaboración Estimativos de tiempo
Generación del plan de pruebas
Aprobación plan de pruebas con el cliente
Gestión del set de datos
Diseño | 16 | Diseño casos de prueba
Aprobación diseño casos de prueba
Ejecución | 21.4 | Ejecución casos de prueba | 8 | CASOS DE PRUEBA | TIEMPO ESTIMADO (horas)
|  | Reporte de Bugs | 2.4 | Flujo de Login | 2
|  | Envío de informes de avance | 3 | Flujo de Visita el Twitter de la página | 2
|  | Etapa de regresión | 8 | Flujo de Logout | 1
Certificación | 4 | Generación del Informe de Cierre |  | Flujo de menu desplegable | 1
|  | Reunión de Cierre para Revisión de Indicadores y Lecciones Aprendidas |  | Flujo de Compra | 2
Generación de la Carta de Certificación
Actividades Administrativas | 12 | Reuniones de seguimiento con desarrolladores y líderes de proyecto (Valor de la estimación * Nª analistas * 2)
Elaboración de actas e informes
Revisión Interna Pares SQA | 7 | Aprobación plan de pruebas con SQA
Aprobación Diseño con SQA
Aprobación Ejecución con SQA
Gestión del Conocimiento | 2 | Tiempo de Modificación al Test Estándar y a la gestión del conocimiento del cliente
Total horas | 78.4
Note on E22: Las reuniones se calculan de acuerdo a la planeación de los analista que asistirán.

## ReporteBugs
Bug: 001 - El campo last name en la pasarela de compra edita la informacion del primer campo |  | Bug: 002 - Las imágenes de producto no se muestran correctamente |  | Bug: 003 - La página about muestra un error 404 |  | Bug: 004 - El botón de reinicio no reestablece el boton de añadir al carrito. |  | Bug: 005 - El filtro no despliega correctamente al dar click |  | Bug: 006 - Uno de los usuarios no tiene acceso a la web
Descripción | Cuando se ingresa con el usuario problem_user y se intenta ingresar los datos de compra, el campo "Last Name", no escribe, y cambia la información que había ingresado previamente en el campo "First Name" | Descripción | Cuando se ingresa con el usuario problem_user, al estar en el menú de productos, las imágenes de los productos se muestran de manera errónea, pues no se visualiza el producto, sino una foto de un perro en todos los productos. | Descripción | Cuando se ingresa con el usuario problem_user y se da click en el botón "ABOUT", redirecciona a una web con un error 404 | Descripción | Cuando se ingresa con el usuario standard_user y se le presiona el botón "RESET APP STATE", el botón "REMOVE" no vuelve a su primer estado ("ADD TO CART"). | Descripción | Cuando se ingresa con cualquier usuario, y se intenta desplegar el menú de filtros desde la flecha, este no se muestra. | Descripción | Cuando se intenta ingresar con el usuario locked_out_user, aparece un mensaje de error denegándole el acceso al menú de productos.
Proyecto | Página web SWAGLABS | Proyecto | Página web SWAGLABS | Proyecto | Página web SWAGLABS | Proyecto | Página web SWAGLABS | Proyecto | Página web SWAGLABS | Proyecto | Página web SWAGLABS
Fecha | 2021-07-09 | Fecha | 2021-07-09 | Fecha | 2021-07-09 | Fecha | 2021-07-09 | Fecha | 2021-07-09 | Fecha | 2021-07-09
Prioridad | Alta | Prioridad | Baja | Prioridad | Media | Prioridad | Media | Prioridad | Baja | Prioridad | Alta
Severidad | Media | Severidad | Baja | Severidad | Media | Severidad | Media | Severidad | Baja | Severidad | Alta
Estado | Asignado | Estado | Asignado | Estado | Asignado | Estado | Asignado | Estado | Asignado | Estado | Asignado
Plataforma | Página web | Plataforma | Página web | Plataforma | Página web | Plataforma | Página web | Plataforma | Página web | Plataforma | Página web
Reproducible | Siempre | Reproducible | Siempre | Reproducible | Siempre | Reproducible | Siempre | Reproducible | Siempre | Reproducible | Siempre
Datos de prueba | Usuario: problem_user Contraseña: secret_sauce | Datos de prueba | Usuario: problem_user Contraseña: secret_sauce | Datos de prueba | Usuario: problem_user Contraseña: secret_sauce | Datos de prueba | Usuario: standard_user Contraseña: secret_sauce | Datos de prueba | Usuario: problem_user, standard_user, performance_glitch_user. Contraseña: secret_sauce | Datos de prueba | Usuario: locked_out_user Contraseña: secret_sauce
Paso a paso | 1. Abrir el navegador Mozilla Firefox 2. Ingresar al enlace https://www.saucedemo.com/ 3. Ingresa en el campo "Username" el nombre de usuario "problem_user" 4. Ingresa en el campo "Password" la contraseña del usuario. 5. Dar click en el botón "LOGIN". 6. Dar click en "ADD TO CART" a los productos deseados. 7. Dar click al carrito. 8. Dar click en el botón "CHECKOUT" 9. Ingresa en el campo "First Name" el nombre del comprador. 10. Ingresa en el campo "Last Name" el apellido del comprador. | Paso a paso | 1. Abrir el navegador Mozilla Firefox 2. Ingresar al enlace https://www.saucedemo.com/ 3. Ingresa en el campo "Username" el nombre de usuario "problem_user" 4. Ingresa en el campo "Password" la contraseña del usuario. 5. Dar click en el botón "LOGIN". | Paso a paso | 1. Abrir el navegador Mozilla Firefox 2. Ingresar al enlace https://www.saucedemo.com/ 3. Ingresa en el campo "Username" el nombre de usuario "problem_user" 4. Ingresa en el campo "Password" la contraseña del usuario. 5. Dar click en el botón "LOGIN". 6. Dar click al menú desplegable. 7. Dar click al botón "ABOUT". | Paso a paso | 1. Abrir el navegador Mozilla Firefox 2. Ingresar al enlace https://www.saucedemo.com/ 3. Ingresa en el campo "Username" el nombre de usuario "standard_user". 4. Ingresa en el campo "Password" la contraseña del usuario. 5. Dar click en el botón "LOGIN". 6. Dar click en "ADD TO CART" a los productos deseados. 7. Dar click en el menú desplegable. 8. Dar click en el botón "RESET APP STATE". | Paso a paso | 1. Abrir el navegador Mozilla Firefox 2. Ingresar al enlace https://www.saucedemo.com/ 3. Ingresa en el campo "Username" el nombre de usuario. 4. Ingresa en el campo "Password" la contraseña del usuario. 5. Dar click en el botón "LOGIN". 6. Dar click en la flecha de filtros. | Paso a paso | 1. Abrir el navegador Mozilla Firefox 2. Ingresar al enlace https://www.saucedemo.com/ 3. Ingresa en el campo "Username" el nombre de usuario "locked_out_user". 4. Ingresa en el campo "Password" la contraseña del usuario. 5. Dar click en el botón "LOGIN".
Resultado esperado | El campo permite ingresar los datos que solicita. | Resultado esperado | Al ingresar a la cuenta de usuario, visualizo los productos de la página principal | Resultado esperado | Puedo visualizar la página acerca de la empresa SWAGLABS | Resultado esperado | La página vuelve a su estado inicial. | Resultado esperado | La página despliega el menú de filtros. | Resultado esperado | El usuario puede ingresar a la página.
Resultado obtenido | El campo no permite ingresar los datos que solicita y además, modifica el dato ingresado en el campo anterior | Resultado obtenido | Al ingresar a la cuenta de usuario, visualizo la imagen de un perro en todos los productos | Resultado obtenido | Visualizo un error 404 | Resultado obtenido | El botón "REMOVE" mantiene su estado, y no se transforma en "ADD TO CART" | Resultado obtenido | Solamente se despliega, dando click fuera de la flecha. | Resultado obtenido | El login muestra el mensaje de error "Epic sadface: Sorry, this user has been locked out.".
Evidencia |  | Evidencia |  | Evidencia |  | Evidencia |  | Evidencia |  | Evidencia

## Riesgos
Riesgos de Proyecto
Descripción Riesgo de proyecto | Descripción Impacto |  |  | Acción para mitigar que no se materialice el riesgo |  | Responsable de la acción
El sitio web no sea accesible. | Se genera reprocesos en el diseño y ejecución, afectando los tiempos estimados y los resultados de las pruebas. |  |  | Proveer los permisos y accesos necesarios para ser consumidos desde Internet/intranet. |  | Cliente
Documentación incompleta del proyecto | Afectación en la planificación del alcance del proyecto acordes a las funcionalidades sujetas a probar |  |  | Proveer la documentación necesaria relacionada con el proyecto |  | Cliente
Cambios de alcance inesperados que generen cambios drásticos para el alcance inicial | Reproceso grande con el plan definido, atrasos en salida a producción |  |  | Los cambios de gran impacto se manejen en proyectos nuevos, diferenciados |  | Cliente
Metodología acotada por solicitud del cliente | Al elaborar las pruebas sin el proceso descrito por SQA se presenta la posibilidad de tener complicaciones en el desarrollo de las pruebas y que estas no sean identificadas y correjidas de manera oportuna. El cliente asume los riesgos en funcion de la necesidad de acotar las pruebas en la etapa definida. |  |  | Concientizar al cliente del impacto que puede tener en el proyecto la omisión de ciertas etapas del proceso de pruebas. |  | SQA
Renuncias, incapacidades o calamidades de personal en pruebas | Atrasos en el cronograma, afectación en el conocimiento de la prueba |  |  | Contar con recursos de Backup, el conocimiento de la prueba este documentado y el personal participante de la prueba tenga acceso |  | SQA
Cambios en el equipo de trabajo | Retrasos en el cronograma mientras se acopla el nuevo integrante |  |  | Contar con personas backups para el proyecto y con gestión de conocimiento. Gestionar con antelación, en la medida de lo posible, la salida de personas del equipo |  | SQA y Cliente
Desconocimiento de negocio y/o herramientas | "Disminución en el porcentaje de cobertura de la prueba. Incremento en los tiempos estimados para la prueba." |  |  | Gestión de conocimiento dentro de las personas del proyecto (documentación, capacitaciones, inventario de conocimiento, etc). |  | SQA y Cliente
Riesgos de Producto
Alcance | Complejidad del desarrollo | Frecuencia de uso de la funcionalidad | Impacto en producción en caso de no funcionar | Riesgo | Descripción del Riesgo y Descripción Impacto
Funcionalidad de la página web en general | 10% | 100% | 100% | 10% | R: La aplicación no cumpla con expectativas del cliente I: Afectación del buen nombre de empresa
Inestabilidad del ambiente de pruebas | 40% | 100% | 100% | 40% | R: No se pueda cumplir con el cronograma pactado I: Afectación en la salida a producción
Cambios en el alcance de las pruebas, por modificaciones de los requerimientos o estabilización de los mismos. | 10% | 10% | 20% | 0.2% | R: Modificación de los artefactos ya cronstruidos I: Ajuste en los cronogramas iniciales
Riesgo de producto |  |  |  | 16.73%
Note on A3: SQA: Eventos que pueden suceder, que desvien la planeación y resutado del proyecto.
Note on B3: SQA: Cómo se afecta el objetivo y resultado del proyecto, si el riesgo se materliza.
Note on F13: SQA: Riesgo: Evento que se puede materializar si falla el alcacne analizado: Funcionalidad, transacción, flujo.. Impacto: Cómo afecta al negocio (producción), si el riesgo se materializa (analisis de la calificación de la columna E)

## Historia de Usuario
HU: 001 - Flujo de pedidos |  | HU: 002 - Flujo de compra masiva |  | HU: 001 - Flujo de pedidos
ID: | 001 | ID: | 002 | ID: | 003
Usuario: | Cliente | Usuario: | Asesor Comercial | Usuario: | Auxiliar de contabilidad
Prioridad de Negocio: | Alta | Prioridad de Negocio: | Alta | Prioridad de Negocio: | Alta
Riesgo en Desarrollo: | Baja | Riesgo en Desarrollo: | Alta | Riesgo en Desarrollo: | Baja
Descripción: |  | Descripción: |  | Descripción:
Como cliente de la tienda virtual Swaglabs Quiero programar mi pedido Para asegurar que llegue a su destino |  | Como asesor comercial de la tienda virtual Swaglabs Quiero vender y programar la entrega de los pedidos masivos Para agilizar el proceso de compra de los usuarios |  | Como auxiliar contable de la tienda virtual Swaglabs Quiero sistematizar la revisión del pago a proveedores Para reducir el número de inconsistencias y evitar tener que hacer correcciones
Criterios de Aceptación: |  | Criterios de Aceptación: |  | Criterios de Aceptación:
1. El usuario haya conluido con el flujo de compra y se genere un formulario de pedido. |  | 1. Que el usuario por medio del servicio de telemercadeo, se contacte con la empresa y haga un pedido masivo de productos |  | 1. Que la directora de costos envíe el archivo .CSV con el pago de proveedores
2. El formulario debe contener nombre de usuario y nombre completo con número de documento de la persona que recibe el pedido |  | 2. Ingresar en la hoja de cálculo del área de producción los datos que solicitan |  | 2. Hacer la revisión manual correspondiente
3. Número telefónico de contacto |  | 3. La hoja de cálculo debe contener los siguientes datos |  | 3. Número telefónico de contacto
4. Dirección de entrega del producto |  | 4. Nombre de usuario y nombre completo con número de documento de la persona que recibe el pedido, número telefónico de contacto |  | 4. En caso de encontrar inconsistencias, ejecutar el script de corrección
5. La tienda virtual debe estar limitada a envíos nacionales |  | 5. Dirección de entrega del producto |  | 5. Volver a enviar para revisión
6. La fecha de entrega del producto, debe tener hora estimada de entrega |  | 6. El listado completo de productos requeridos por el cliente
7. A partir de la fecha en que se realice la compra del producto, los 3 días siguientes deben aparecen bloqueados en el calendario para agendar la entrega del pedido. |  | 7. Que la hoja de cálculo quede correctamente almacenada en el sistema de factuación. |  | 6. Ejecutar la importación y enviar el archivo .CSV listo.